## Plan1
	RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - MACHADOS/PE					DATA: 29/11/2016

ITEM	OBRA	CONVENIO	CONTRAPARTIDA / INICIAL (PROJETO)	SALDO EM CONTA	MEDIDO / ACUMULADO	MEDIDO PAGO	VALOR PENDENTE DE PAGAMENTO	SALDO CONTRATUAL	CONTRAPARTIDA ATUAL	OBS.
1.0	UBS DE MACHADINHO (LETTAL)	Em conta 80% dos recurso - 326.400,00 / Falta - 81.600,00 / TOTAL - 408.000,00	R$ 106.426,29	R$ -	R$ 318.343,50		R$ 318.343,50	R$ 64.129,08	R$ 48.228,50	PAGO AO CONTRATO ANTERIOR (MOMENTO) R$137.885,00
2.0	UBS DO CRUZEIRO (ENGEMARCC)	Em conta 80% dos recurso - 326.400,00 / Falta - 81.600,00 / TOTAL - 408.000,00	R$ 106.426,29	R$ -	R$ 369.339,82	R$ 369.339,82	R$ -	R$ 142.986,01	ESTIMATIVA NO VALOR DE 15 MIL	FALTA DEFINIR COM O PREFEITO COMO ELE QUER O ACESSO DO POSTO PARA FECHAR O VALOR DE CONTRAPARTIDA
3.0	ESCOLA DE 6 SALAS (LETTAL)	R$ 957.762,37	R$ -	R$ -	R$ 87.695,44	R$ 79.678,33	R$ 8.017,11	R$ 710.717,46	PLACAS DE OBRA DOS NOVOS CONTRATOS R$ 3.616,18	PAGO A MOMENTO = 30.239,94 / PAGO A TEP = 132.725,71 / TOTAL = 162.965,65
4.0	CRECHE TIPO 1 (LETTAL)	R$ 1.959.902,25	R$ -	R$ 299.530,70	R$ 122.185,28	R$ 122.185,28	R$ -	R$ 1.757.851,56	R$ -	OBRA AINDA NÃO ATINGIU 10% NO SIMEC
5.0	REFORMA DO HOSPITAL (R CHAVES)	R$ 150.000,00	R$ 7.545,26	R$ 65.869,09	R$ 111.896,95	R$ 105.411,39	R$ 6.485,56	R$ 47.354,89	R$ 2.766,28	FIM DE VIGENCIA / 31/12/2016 / - EMPRESA COM PENDENCIA DE DOCUMENTOS PARA RECEBER O 6º BM
6.0	PAVIMENTAÇÃO DE MACHADINHO DA SECID (ENGEMARCC	R$ 134.443,92	R$ 2.743,75	R$ 25.243,93	R$ 116.158,72	R$ 116.158,72	R$ -	R$ 19.621,50	R$ 2.743,75	AGUARDANDO APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO PARA SER GASTO O SALDO DO CONVÊNIO
7.0	RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECID (VASCONCELOS)	R$ 146.085,92	R$ 2.981,35	R$ 54.361,31	R$ 106.085,76	R$ 49.544,70	R$ 56.541,06	R$ 99.467,73	R$ 2.981,35	- 2º PARCELA / - EMPRESA COM PENDENCIA DE DOCUMENTOS PARA RECEBER 2º BM
8.0	PAVIMENTAÇÃO DO FEM 2 (MARFERREI)	R$ 477.519,72	R$ -	R$ -	R$ 315.506,04	R$ 307.381,04	R$ 8.125,00	R$ 220.891,31	ADITIVOS - R$ 63.638,32	OBRA COM 62%. / JÁ ENVIADO DOCUMENTAÇÃO
9.0	MURO DE LARANJEIRAS DO FEM 2 (Z'PAULA)	R$ 263.750,53	R$ -	R$ -	R$ 233.737,05	R$ 224.145,54	R$ 9.591,51	R$ 42.480,51	ADITIVOS - R$ 13.167,628	OBRA COM 88,86%. / AGUARDANDO CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL
10.0	REFORMA DA ESCOLA JOÃO BARBOSA(RECURSOS PRÓPRIOS)	R$ -	R$ 144.931,15	R$ -	R$ 54.777,11	R$ 54.777,11	R$ -	R$ 90.154,04	R$ -