## MAPA_CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2018)					Prefeitura Municipal de Machados / O Renascer. / Uma nova história.

UNIDADE: (1)					EXERCÍCIO: (1)		2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)			Prefeitura de Machados					PERÍODO REFERENCIAL: (2)			01/01/2018 A 31/12/2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE		REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇO Nº007/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA VIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO	020/2014	GOVERNO DO ESTADO		146.085,92	2.981,35	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS ENPREENDIMENTOS LTDA ME		02/09/2014	03 MESES	149.012,43	02/12/2014	810 DIAS	22.320,50	44905191	171.332,93	171.332,93	171.332,93	171.332,93	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº001/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO.		MINISTÉRIO DA SAUDE				17.620.895/0001-60	ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME	Nº S/N	27/04/2015	10 MESES	512.325,83	21/02/2016	600 DIAS		44905191	39.093,84	39.093,84	39.093,84	456.783,01	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	FEM 2014	GOVERNO DO ESTADO				03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA		07/05/2015	6 MESES	372.759,03	03/11/2015	540 DIAS	45.557,31	44905191	0,00	0,00	0,00	449.801,40	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº003/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONCLUSÃO DE UMA UBS PORTE 1, NO BAIRRO DO MACHADINHO.		MINISTÉRIO DA SAUDE				09.084.085/0001-08	LETAL CONSTRUÇOES LTDA EPP		03/08/2015	07 MESES	512.325,83	29/02/2016	420 DIAS		44905191	0,00	0,00	0,00	296,546,39	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº003/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇAO NA PE 089 NO BAIRRO LARANJEIRAS.	FEM 2014	GOVERNO DO ESTADO				41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	01/2016	05/01/2016	03 MESES	263.212,94	04/04/2016	360 DIAS		44905191	41.431,11	41.275,64	41.275,64	316.288,33	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS PADRÃO FNDE SITUADA NA COMUNIDADE DE MACHADINHO.	032/2015	FNDE				09.084.085/0001-08	LETAL CONSTRUÇOES LTDA EPP	10/2016	04/03/2016	09 MESES	798.412,90	29/11/2016	270 DIAS		44905191	8.017,11	8.017,11	8.017,11	87.695,44	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇO Nº005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS PADRÃO FNDE SITUADA NA COMUNIDADE DE MACHADINHO.	030/2017	FNDE				07.738830/0001-60	CONFIG ENGENHARIA LTDA	37/2017	01/09/2017	09 MESES	598.728,10				44905191	30.197,06	30.197,06	30.197,06	30.197,06	EM ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº001/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA - PROJETO 01 CONVENCIONAL - PADRÃO FNDE		FNDE				09.084.085/0001-08	LETAL CONSTRUÇOES LTDA EPP	11/2016	11/03/2016	10 MESES	1.880.036,84	05/01/2017	300 DIAS		44905191	36.231,84	4.231,84	4.231,84	433.801,98	DISTRATADA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA - PROJETO 01 CONVENCIONAL PADRÃO FNDE.		FNDE				19.314.966/0001-21	M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	008/2018	16/03/2018	08 MESES	1.409.017,73				44905191	144.962,71	144.962,71	144.962,71	144.962,71	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 013/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE MACHADOS - PE	050/2017	RECURSOS PRÓPRIOS				04.684.200/0001-61	PROQUALIT ENGENHARIA LTDA	45/2017	24/11/2017	60 DIAS	45.558,76	31/01/2018	30 DIAS	6.937,45	44905191	52.496,21	52.496,21	52.496,21	52.496,21	CONCLUÍDO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 130M A SER REALIZADO NA RUA PROJETADA Nº 04, MACHADINHOS, MACHADOS.		RECURSOS PRÓPRIOS				03.420.484./0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	020/2018	16/04/2018	10 DIAS	14.603,62				44905191	14.432,19	14.432,19	14.432,19	14.432,19	CONCLUÍDO
CARTA CONVITE Nº 002/2018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	003/2018	EMENDA PARLAMENTAR Nº183/2016				41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	006/2018	06/03/2018	120 DIAS	66.619,04		120 DIAS	16.561,97	44905191	31.020,42	21.520,42	21.520,42	21.520,42	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS, SITUADA NO BAIRRO DE LARANJEIRAS		RECURSOS PRÓPRIOS				11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	042/2018	29/11/2018	240 DIAS	167.015,97	25/07/2019			4.4.90.51.91	35.268,16	35.268,16	35.268,16	35.268,16	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REMANESCENTE DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DE LUCENA, SITUADA NO SITIO SIQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS				17.620.895/0001-60	ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME	037/2018	05/10/2018	240 DIAS	248.111,93	01/06/2019			4.4.90.51.91	97.017,57	97.017,57	97.017,57	97.017,57	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 036/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO QUEIROZ NO SITIO TAVARES		RECURSOS PRÓPRIOS				04.684.200/0001-61	PROQUALIT ENGENHARIA LTDA	036/2018	01/10/2018	240 DIAS	162.576,22	28/05/2019			4.4.90.51.91	61.476,00	61.476,00	61.476,00	61.476,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE		CAIXA - MINISTERIO DAS CIDADES		245.850,00	500,00	04.684.200/0001-61	PROQUALIT ENGENHARIA LTDA	009/2018	27/03/2018	180 DIAS	244.425,25	24/06/2018	180 DIAS		4.4.90.51.91	84.630,34	84.630,34	84.630,34	84.630,34	EM ANDAMENTO
				TOTAL	847.607,49	805.952,02	805.952,02	2.457.703,75

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).