## MAPA CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2019)
UNIDADE: (1) | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) |  | 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (2) |  |  | 01/01/2019 A 31/12/2019
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇO Nº007/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA VIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO | 020/2014 | GOVERNO DO ESTADO | 146085.92 | 2981.35 | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS ENPREENDIMENTOS LTDA ME | 53/2014 | 02/09/2014 | 03 MESES | 149012.43 | 02/12/2014 | 810 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 171332.93 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | FEM 2014 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA | 15/2015 | 07/05/2015 | 6 MESES | 472759.03 | 03/11/2015 | 540 DIAS | 75424.13 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 548183.45 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONCLUSÃO DE UMA UBS PORTE 1, NO BAIRRO DO MACHADINHO. |  | MINISTÉRIO DA SAUDE |  |  | 09.084.085/0001-08 | LETAL CONSTRUÇOES LTDA EPP | 07/2015 | 03/08/2015 | 07 MESES | 382472.58 | 29/02/2016 | 420 DIAS | -1.405,33 | 4.4.90.51.91 | 84512.89 | 84512.89 | 84512.89 | 381064.25 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº005/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS PADRÃO FNDE SITUADA NA COMUNIDADE DE MACHADINHO. | 030/2017 | FNDE |  |  | 07.738830/0001-60 | CONFIG ENGENHARIA LTDA | 37/2017 | 01/09/2017 | 09 MESES | 598728.1 |  | 90 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 41845.33 | DISTRATADA
TOMADA DE PREÇO Nº009/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REMANESCENTE DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO DE MACHADINHO. |  | FNDE |  |  | 04.684.200/0001-61 | PROQUALIT ENGENHARIA LTDA | 039/2018 | 18/10/2018 | 08 MESES | 675690.75 | 23/06/2019 |  |  | 4.4.90.51.91 | 49015.44 | 49015.44 | 102845.36 | 102845.36 | DISTRATADA
TOMADA DE PREÇO Nº 036/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO QUEIROZ NO SITIO TAVARES |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT ENGENHARIA LTDA | 036/2018 | 01/10/2018 | 240 DIAS | 162576.22 | 28/05/2019 |  | 22.053,05 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 184629.27 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº007/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO. |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 11.211.110/0001-19 | MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 024/2019 | 15/04/2019 | 180 DIAS | 134001.98 | 15/10/2019 | 180 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 71895.23 | 15689.24 | 71895.23 | 71895.23 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2018 | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB | 095/2015 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 026/2018 | 18/06/2018 | 180 DIAS | 106424.52 | 18/12/2018 | 360 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 20114.98 | 20114.98 | 20114.98 | 85913.56 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 005/2019 | REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 24.217.540/0001-90 | JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI | 34/2019 | 25/06/2019 | 180 DIAS | 106130.5 | 22/12/2019 |  |  | 4.4.90.51.91 | 104011 | 20000 | 78146.33 | 78146.33 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 002/2018 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO |  | EMENDA PARLAMENTAR Nº183/2016 |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 006/2018 | 05/03/2018 | 120 DIAS | 60619.04 | 04/07/2018 | 600 DIAS | 16561.97 | 4.4.90.51.91 | 20691.92 | 12013.65 | 21513.65 | 43034.07 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA - PROJETO 01 CONVENCIONAL PADRÃO FNDE. |  | FNDE |  |  | 19.314.966/0001-21 | M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME | 008/2018 | 16/03/2018 | 08 MESES | 1409017.73 | 16/11/2018 | 452 DIAS | -4.185,29 + 90.400,57 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 857831.25 | DISTRATADA
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS, SITUADA NO BAIRRO DE LARANJEIRAS |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 11.211.110/0001-19 | MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 042/2018 | 29/11/2018 | 240 DIAS | 167015.97 | 25/07/2019 |  | 80.121,53 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 247137.5 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REMANESCENTE DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DE LUCENA, SITUADA NO SITIO SIQUEIRA |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 17.620.895/0001-60 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME | 037/2018 | 05/10/2018 | 240 DIAS | 248111.93 | 01/06/2019 |  | 28.039,03 | 4.4.90.51.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276150.95 | CONCLUÍDO
CARTA CONVITE Nº 003/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO MACHADINHO | TERMO ADITIVO Nº 104/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 183/LOA 2017 | FEM |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 007/2018 | 23/10/2019 | 240 DIAS | 102913.46 | 23/06/2020 |  |  | 4.4.90.51.91 | 14923.24 | 14923.24 | 14923.24 | 14923.24 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS SANTA LUZIA, EDVAN BARBOSA DE MELO E RUA JOSÉ BERNARDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 104/2014 | FEM | 180.000,00 |  | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 043/2018 | 04/12/2018 | 05 MESES | 196533 | 04/05/2019 |  |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 124533 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE |  | CAIXA - MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 500 | 04.684.200/0001-61 | PROQUALIT ENGENHARIA LTDA | 009/2018 | 27/03/2018 | 180 DIAS | 244425.25 | 24/06/2018 | 180 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 159794.91 | 159794.91 | 159794.91 | 244425.25 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS PADRÃO FNDE |  | FNDE |  |  | 23.078.648/0001-86 | FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 054/2019 | 12/09/2019 | 09 MESES | 586673.27 | 12/06/2020 |  |  | 4.4.90.51.91 | 83471.6 | 83471.6 | 83471.6 | 83471.6 | EM ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 608431.21 | 459535.95 | 637218.19 | 3557362.57
Prefeitura Municipal de Machados
O Renascer.
Uma nova história.

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## MODELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/01/2015 A 31/03/2015
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0