## MAPA_CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)					Prefeitura Municipal de Machados / O Renascer. / Uma nova história.

UNIDADE: (1)					EXERCÍCIO: (1)		2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (2)			01/01/2020 A 31/12/2020

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇO Nº007/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO.		RECURSOS PRÓPRIOS			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	024/2019	15/04/2019	180 DIAS	134.001,98	15/10/2019	360 DIAS	57.443,33	4.4.90.51.91	119.550,06	59.361,24	80.344,79	152.240,02	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2018	DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB	095/2015	GOVERNO DO ESTADO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	026/2018	18/06/2018	180 DIAS	106.424,52	18/12/2018	540 DIAS		4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	85.913,56	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E MUROS DE FECHAMENTO NO TERRENO DA CRECHE - FNDE		RECURSOS PRÓPRIOS			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	069/2019	05/11/2019	04 MESES	91.597,82	05/03/2020		+9.186,90	4.4.90.51.91	100.784,71	100.784,71	100.784,71	100.784,71	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MACHADOS -PE	095/2015	GOVERNO DO ESTADO FEM 3			03.420.484/0001-16	MARFERREI	017/2020	06/07/2020	6/7/2020 A 31/122020	726.219,37	31/12/2020	06 MESES	19.643,53	4.4.90.51.91	239.607,35	0,00	239.607,35	239.607,35	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 002/2018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		TERMO DE ADESÃO N° 104/2014 EMENDA PARLAMENTAR Nº183/2017			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	006/2018	05/03/2018	120 DIAS	60.619,04	04/07/2018	840 DIAS	16.561,97	4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	43.034,07	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO MACHADINHO	TERMO ADITIVO Nº 104/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 183/LOA 2017	TERMO DE ADESÃO N° 104/2014 EMENDA PARLAMENTAR Nº183/2017			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	007/2018	23/10/2019	240 DIAS	102.913,46	23/06/2020	240 DIAS	24.514,47	4.4.90.51.91	50.448,00	18.704,11	50.448,00	65.371,24	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019	MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	843601/2017	GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DOS ESPORTES			23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	050/2019	05/08/2019	180 DIAS	540.544,40	05/02/2020	360 DIAS		4.4.90.51.91	257.910,74	148.744,18	257.910,74	257.910,74	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS PADRÃO FNDE		FNDE			23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	054/2019	12/09/2019	09 MESES	586.673,27	12/06/2020	360 DIAS		4.4.90.51.91	325.378,40	120.019,52	325.378,40	408.850,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DO CRUZEIRO		GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE			17.620.895/0001-60	ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME	S/Nº	27/04/2015	10 MESES	512.325,83	21/02/2018	900 DIAS	17.415,48	4.4.90.51.91	35.465,13	21.595,48	35.465,13	529.741,33	CONCLUÍDO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO - MACHADOS/PE		RECURSOS PRÓPRIOS			21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	021/2020	02/09/2020	90 DIAS		02/12/2020			4.4.90.51.91	301.573,62	301.573,62	301.573,62	301.573,62	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE N° 003/2020	URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS LATERAIS - CALÇADÃO	TERMO DE ADESÃO N° 095/2018	GOVERNO DO ESTADO - FEM 03	179.999,46	22.906,90	04.684.200/0001-61	PROQUALYT	018/2020	31/07/2020	06 MESES	192.675,54	31/01/2021			4.4.90.51.91	61.820,72	61.820,72	61.820,72	61.820,72	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA PRINCIPAL - CENTRO DA CIDADE	875739/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2020	14/05/2020	04 MESES	621.096,55	14/09/2020	120 DIAS		4.4.90.51.91	139.979,31	139.979,31	139.979,31	139.979,31	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 005/2019	REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		RECURSOS PRÓPRIOS			24.217.540/0001-90	JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	34/2019	25/06/2019	180 DIAS	106.130,50	22/12/2019		-2.119,49	4.4.90.51.91	25.864,67	25.864,67	25.864,67	104.011,00	CONCLUÍDO
				TOTAL	1.632.518,04	972.582,89	1.593.312,77	2.386.826,67