## MAPA CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021)
UNIDADE: (1) | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) |  | 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (2) |  |  | 01/01/2021 A 31/12/2021
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
DISPENSA Nº/017/2021 | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 17.623.821/0001-87 | M&C CONSTRUÇÕES E JARDINAGEM | 018/2021 | 16/04/2021 | 180 DIAS | 81303.44 | 16/10/2021 |  | 17.523,49 | 4.4.90.51.91 | 98826.91 | 98826.91 | 98826.91 | 98826.91 | CONCLUÍDO
CARTA CONVITE Nº 004/2018 | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB | 095/2015 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 026/2018 | 18/06/2018 | 180 DIAS | 106424.52 | 18/12/2018 | 540 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 85913.56 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MACHADOS -PE | 095/2015 | GOVERNO DO ESTADO FEM 3 |  |  | 03.420.484/0001-16 | MARFERREI | 017/2020 | 06/07/2020 | 6/7/2020 A 31/122020 | 726219.37 | 31/12/2020 | 06 MESES | 19.643,53 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 239607.35 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 002/2018 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO |  | TERMO DE ADESÃO N° 104/2014 EMENDA PARLAMENTAR Nº183/2017 |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 006/2018 | 05/03/2018 | 120 DIAS | 60619.04 | 04/07/2018 | 840 DIAS | 16561.97 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 43034.07 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 003/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO MACHADINHO | TERMO ADITIVO Nº 104/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 183/LOA 2017 | TERMO DE ADESÃO N° 104/2014 EMENDA PARLAMENTAR Nº183/2017 |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 007/2018 | 23/10/2019 | 240 DIAS | 102913.46 | 23/06/2020 | 240 DIAS | 24.514,47 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 65371.24 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 | MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | 843601/2017 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DOS ESPORTES |  |  | 23.078.648/0001-86 | FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 050/2019 | 05/08/2019 | 180 DIAS | 540544.4 | 05/02/2020 | 360 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 257910.74 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS PADRÃO FNDE |  | FNDE |  |  | 23.078.648/0001-86 | FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 054/2019 | 12/09/2019 | 09 MESES | 586673.27 | 12/06/2020 | 360 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 61980.98 | 0 | 61980.98 | 470830.98 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTRO E COHAB |  | GOVERNO FEDERAL |  |  | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 031/2020 | 17/11/2020 | 03 MESES | 1205605.37 | 17/02/2021 |  |  | 4.4.90.51.91 | 1047827.84 | 0 | 1047827.84 | 1047827.84 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO - MACHADOS/PE |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 021/2020 | 02/09/2020 | 90 DIAS | 453991.97 | 02/12/2020 |  |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 301573.62 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 003/2020 | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS LATERAIS - CALÇADÃO | TERMO DE ADESÃO N° 095/2018 | GOVERNO DO ESTADO - FEM 03 | 179999.46 | 22906.9 | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT | 018/2020 | 31/07/2020 | 06 MESES | 192675.54 | 31/01/2021 |  |  | 4.4.90.51.91 | 25739.28 | 0 | 10000 | 71820.72 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS PADRÃO FNDE | 17570/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |  |  | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 044/2021 | 16/08/2021 | 06 MESES | 136765.6 | 16/02/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 78896.56 | 78896.56 | 78896.56 | 78896.56 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E PISO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 074/2021 | 23/11/2021 | 90 DIAS | 153792.87 | 21/02/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 70943.81 | 70943.81 | 70943.81 | 70943.81 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/048/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 03.420.484/0001-16 | MARFERREI | 050/2021 | 19/08/2021 | 120 DIAS | 98110.19 | 18/12/2021 |  |  | 4.4.90.51.91 | 66083.9 | 33105.14 | 66083.9 | 66083.9 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/0038/2021 | MELHORIAS DAS UBS's |  | PAB |  |  | 31.506.321/0001-96 | IHNOVE | 036/2021 | 20/10/2021 | 90 DIAS | 96661.04 | 20/01/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 55285.94 | 55285.94 | 55285.94 | 55285.94 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº007/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADA A REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO. |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 11.211.110/0001-19 | MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 024/2019 | 15/04/2019 | 180 DIAS | 134001.98 | 15/10/2019 | 360 DIAS | 57.443,33 | 4.4.90.51.91 | 0 | 39205.27 | 39205.27 | 191445.29 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA PRINCIPAL - CENTRO DA CIDADE | 875739/2018 | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 016/2020 | 14/05/2020 | 04 MESES | 621096.55 | 14/09/2020 | 120 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 139979.31 | EM ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 1505585.22 | 337058.36 | 1489845.94 | 2953927.24

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## MODELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/01/2015 A 31/03/2015
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0

## MODELO (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/01/2015 A 31/03/2015
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0