## MAPA 1º tri 2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)
UNIDADE: (1) | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) |  | 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (2) |  |  | 01/01/2023 A 31/03/2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO - MACHADOS/PE |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 021/2020 | 02/09/2020 | 90 DIAS | 453991.97 | 02/12/2020 | 450 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 426338.59 | CONCLUÍDO
CARTA CONVITE Nº 003/2020 | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS LATERAIS - CALÇADÃO | TERMO DE ADESÃO N° 095/2018 | GOVERNO DO ESTADO - FEM 03 | 179999.46 | 22906.9 | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT | 018/2020 | 31/07/2020 | 06 MESES | 192675.54 | 31/01/2021 | 720 DIAS | 10.782,15 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 136105.96 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 01 - FNDE (CONCLUSÃO) | 07295/2013 | FNDE |  |  | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA | 042/2021 | 23/07/2021 | 12 MESES | 824066.96 | 23/07/2022 |  | 198.244,12 | 4.4.90.51.91 | 251349.84 | 305010.45 | 305010.45 | 586651.03 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 | CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MARIA ALBUQUERQUE PIMENTEL |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 21.484295/0001-99 | MD2 ENGENHARIA | 089/2022 | 22/07/2022 | 120 DIAS | 180121.47 | 22/11/2022 | 120 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 85421.56 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/0038/2021 | MELHORIAS DAS UBS's |  | PAB |  |  | 31.506.321/0001-96 | IHNOVE | 036/2021 | 20/10/2021 | 90 DIAS | 96661.04 | 20/01/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 82546.17 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/011/2022 | MANUTENÇÃO DAS UBS's LARANJEIRAS, SIQUEIRA, TAVARES E DESENGANO |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 029/2022 | 09/05/2022 | 60 DIAS | 95310.06 | 09/07/2022 | 60 DIAS | 6.964,47 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 32990.99 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MACAHDINHOS - MACHADOS/PE | 885024/2019 | CAIXA | 640327 |  | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 056/2021 | 11/11/2021 | 3 MESES | 721777.08 | 11/02/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 677320.72 | 744168.78 | 744168.78 | 744168.78 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS |  | FNDE |  |  | 20.935.844/0001-31 | M LIRA | 044/2021 | 16/08/2021 | 6 MESES | 136765.6 | 16/02/2022 | 6 MESES |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 54165.42 | 54165.42 | 136765.6 | CONCLUÍDO
DISPENSA Nº/014/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 03.420.484/0001-16 | MARFERREI | 034/2022 | 24/03/2022 | 120 DIAS | 58440.14 | 22/07/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 16638.9 | EM ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 928670.56 | 1103344.65 | 1103344.65 | 2247627.58

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## MODELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/01/2015 A 31/03/2015
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0

## MODELO (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/01/2015 A 31/03/2015
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0

## MAPA 3º tri 2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)
UNIDADE: (1) | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) |  | 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (2) |  |  | 01/07/2023 A 30/09/2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO - MACHADOS/PE |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 021/2020 | 02/09/2020 | 90 DIAS | 453991.97 | 02/12/2020 | 450 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 30000 | 30000 | 391573.62 | CONCLUÍDO | 34764.97
CARTA CONVITE Nº 003/2020 | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS LATERAIS - CALÇADÃO | TERMO DE ADESÃO N° 095/2018 | GOVERNO DO ESTADO - FEM 03 | 179999.46 | 22906.9 | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT | 018/2020 | 31/07/2020 | 06 MESES | 192675.54 | 31/01/2021 | 720 DIAS | 10.782,15 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 136105.96 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 01 - FNDE (CONCLUSÃO) | 07295/2013 | FNDE |  |  | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA | 042/2021 | 23/07/2021 | 12 MESES | 824066.96 | 23/07/2022 |  | 948311.29 | 4.4.90.51.91 | 383489.74 | 0 | 383489.74 | 938379.31 | EM ANDAMENTO | 9931.98
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 | CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MARIA ALBUQUERQUE PIMENTEL |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 21.484295/0001-99 | MD2 ENGENHARIA | 089/2022 | 22/07/2022 | 120 DIAS | 180121.47 | 22/11/2022 | 120 DIAS | 3.461,11 | 4.4.90.51.91 | 84186.05 | 3.461,11 | 84186.05 | 183582.58 | CONCLUÍDO
DISPENSA Nº/0038/2021 | MELHORIAS DAS UBS's |  | PAB |  |  | 31.506.321/0001-96 | IHNOVE | 036/2021 | 20/10/2021 | 90 DIAS | 96661.04 | 20/01/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 82546.17 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/011/2022 | MANUTENÇÃO DAS UBS's LARANJEIRAS, SIQUEIRA, TAVARES E DESENGANO |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 029/2022 | 09/05/2022 | 60 DIAS | 95310.06 | 09/07/2022 | 60 DIAS | 6.964,47 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 32990.99 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MACHADINHOS - MACHADOS/PE | 885024/2019 | CAIXA | 640327 |  | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 056/2021 | 11/11/2021 | 3 MESES | 721777.08 | 11/02/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 677320.72 |  | 677320.72 | 677320.72 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 | PAVIMENTAÇÃO FEM 03 NOVO |  | GOVERNO DO ESTADO - FEM 03 |  |  | 21.484295/0001-99 | MD2 ENGENHARIA | 033/2023 | 24/02/2023 | 180 DIAS | 624147.87 | 24/08/2023 |  |  | 4.4.90.51.91 | 70986.23 | 0 | 70986.23 | 70986.23 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO JAQUEIRA E DESENGANO |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 0111 | 28/10/2022 | 180 DIAS | 945777.9 | 28/04/2023 |  |  | 4.4.90.51.91 | 291368.94 | 47641.02 | 291368.94 | 321954.55 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JEPAC | 885057/2019 | CAIXA |  |  | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 072/2021 | 19/11/2021 | 03 MESES | 341526.26 | 17/02/2022 | 12 MESES |  | 4.4.90.51.91 | 144526.58 | 0 | 144526.58 | 144526.58 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/014/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 03.420.484/0001-16 | MARFERREI | 034/2022 | 24/03/2022 | 120 DIAS | 58440.14 | 22/07/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 16638.9 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/025/2023 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA | 045/2023 | 21/03/2023 | 90 DIAS | 92147.14 | 21/06/2023 |  |  | 4.4.90.51.91 | 92147.14 | 0 | 92147.14 | 92147.14 | CONCLUÍDO
[15 empty] | TOTAL | 1651878.26 | 77641.02 | 1681878.26 | 2996605.61

## Mapa 4º tri 2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)
UNIDADE: (1) | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) |  | 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (2) |  |  | 01/10/2023 A 31/12/2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS - PE |  | TRANFERÊNCIA ESPECIAL |  |  | 15.918862/0001-75 | ALLIANCE | 106/2023 | 05/09/2023 | 12 MESES | 1401874.58 | 05/09/2024 |  |  | 4.4.90.51.91 | 396726.29 | 396726.29 | 396726.29 | 396726.29 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 003/2020 | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS LATERAIS - CALÇADÃO | TERMO DE ADESÃO N° 095/2018 | GOVERNO DO ESTADO - FEM 03 | 179999.46 | 22906.9 | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT | 018/2020 | 31/07/2020 | 06 MESES | 192675.54 | 31/01/2021 | 720 DIAS | 10.782,15 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 136105.96 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 01 - FNDE (CONCLUSÃO) | 07295/2013 | FNDE |  |  | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA | 042/2021 | 23/07/2021 | 12 MESES | 824066.96 | 23/07/2022 |  | 948311.29 | 4.4.90.51.91 | 437925.7 | 54435.96 | 437925.7 | 938379.31 | EM ANDAMENTO | 9931.98
DISPENSA Nº/0035/2023 | REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO DA CHÃ DO VENTO |  | TRANFERÊNCIA ESPECIAL |  |  | 17.623.821/0001-87 | M & C CONSTRUÇÕES | 104/2023 | 08/08/2023 | 31/12/2023 | 98056.49 | 31/12/2023 |  |  | 4.4.90.51.91 | 67820.1 | 67820.1 | 67820.1 | 67820.1 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/0038/2021 | MELHORIAS DAS UBS's |  | PAB |  |  | 31.506.321/0001-96 | IHNOVE | 036/2021 | 20/10/2021 | 90 DIAS | 96661.04 | 20/01/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 82546.17 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/011/2022 | MANUTENÇÃO DAS UBS's LARANJEIRAS, SIQUEIRA, TAVARES E DESENGANO |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 029/2022 | 09/05/2022 | 60 DIAS | 95310.06 | 09/07/2022 | 60 DIAS | 6.964,47 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 32990.99 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MACHADINHOS - MACHADOS/PE | 885024/2019 | CAIXA | 640327 |  | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 056/2021 | 11/11/2021 | 3 MESES | 721777.08 | 11/02/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 677320.72 |  | 677320.72 | 677320.72 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 | PAVIMENTAÇÃO FEM 03 NOVO |  | GOVERNO DO ESTADO - FEM 03 |  |  | 21.484295/0001-99 | MD2 ENGENHARIA | 033/2023 | 24/02/2023 | 180 DIAS | 624147.87 | 24/08/2023 |  |  | 4.4.90.51.91 | 95741.87 | 24755.64 | 95741.87 | 95741.87 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO JAQUEIRA E DESENGANO |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 0111 | 28/10/2022 | 180 DIAS | 945777.9 | 28/04/2023 |  |  | 4.4.90.51.91 | 339355.01 | 47986.07 | 339355.01 | 369940.62 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JEPAC | 885057/2019 | CAIXA |  |  | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 072/2021 | 19/11/2021 | 03 MESES | 341526.26 | 17/02/2022 | 12 MESES |  | 4.4.90.51.91 | 144526.58 | 0 | 144526.58 | 144526.58 | EM ANDAMENTO |  | 3
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 | ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO | 913246/2021 | CAIXA |  |  | 20.935.844/0001-31 | M LIRA | 105/2023 | 09/08/2023 | 12 MESES | 1101706.18 | 09/08/2024 |  |  | 4.4.90.51.91 | 249244.85 | 249244.85 | 249244.85 | 249244.85 | EM ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 2408661.12 | 591724.06 | 2159416.27 | 2942098.61

## CONSOLIDADO 2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)
UNIDADE: (1) | [7 empty] | EXERCÍCIO: (1) |  | 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (2) |  |  | 01/01/2023 A 31/12/2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS - PE |  | TRANFERÊNCIA ESPECIAL |  |  | 15.918862/0001-75 | ALLIANCE | 106/2023 | 05/09/2023 | 12 MESES | 1401874.58 | 05/09/2024 |  |  | 4.4.90.51.91 | 396726.29 | 396726.29 | 396726.29 | 396726.29 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 003/2020 | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS LATERAIS - CALÇADÃO | TERMO DE ADESÃO N° 095/2018 | GOVERNO DO ESTADO - FEM 03 | 179999.46 | 22906.9 | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT | 018/2020 | 31/07/2020 | 06 MESES | 192675.54 | 31/01/2021 | 720 DIAS | 10.782,15 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 136105.96 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 01 - FNDE (CONCLUSÃO) | 07295/2013 | FNDE |  |  | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA | 042/2021 | 23/07/2021 | 12 MESES | 824066.96 | 23/07/2022 |  | 948311.29 | 4.4.90.51.91 | 437925.7 | 54435.96 | 437925.7 | 938379.31 | EM ANDAMENTO | 9931.98
DISPENSA Nº/0035/2023 | REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO DA CHÃ DO VENTO |  | TRANFERÊNCIA ESPECIAL |  |  | 17.623.821/0001-87 | M & C CONSTRUÇÕES | 104/2023 | 08/08/2023 | 31/12/2023 | 98056.49 | 31/12/2023 |  |  | 4.4.90.51.91 | 67820.1 | 67820.1 | 67820.1 | 67820.1 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/0038/2021 | MELHORIAS DAS UBS's |  | PAB |  |  | 31.506.321/0001-96 | IHNOVE | 036/2021 | 20/10/2021 | 90 DIAS | 96661.04 | 20/01/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 82546.17 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº/011/2022 | MANUTENÇÃO DAS UBS's LARANJEIRAS, SIQUEIRA, TAVARES E DESENGANO |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 029/2022 | 09/05/2022 | 60 DIAS | 95310.06 | 09/07/2022 | 60 DIAS | 6.964,47 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 32990.99 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MACHADINHOS - MACHADOS/PE | 885024/2019 | CAIXA | 640327 |  | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 056/2021 | 11/11/2021 | 3 MESES | 721777.08 | 11/02/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 677320.72 |  | 677320.72 | 677320.72 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 | PAVIMENTAÇÃO FEM 03 NOVO |  | GOVERNO DO ESTADO - FEM 03 |  |  | 21.484295/0001-99 | MD2 ENGENHARIA | 033/2023 | 24/02/2023 | 180 DIAS | 624147.87 | 24/08/2023 |  |  | 4.4.90.51.91 | 95741.87 | 24755.64 | 95741.87 | 95741.87 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO JAQUEIRA E DESENGANO |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 0111 | 28/10/2022 | 180 DIAS | 945777.9 | 28/04/2023 |  |  | 4.4.90.51.91 | 339355.01 | 47986.07 | 339355.01 | 369940.62 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JEPAC | 885057/2019 | CAIXA |  |  | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 072/2021 | 19/11/2021 | 03 MESES | 341526.26 | 17/02/2022 | 12 MESES |  | 4.4.90.51.91 | 144526.58 | 0 | 144526.58 | 144526.58 | EM ANDAMENTO |  | 3
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 | ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO | 913246/2021 | CAIXA |  |  | 20.935.844/0001-31 | M LIRA | 105/2023 | 09/08/2023 | 12 MESES | 1101706.18 | 09/08/2024 |  |  | 4.4.90.51.91 | 249244.85 | 249244.85 | 249244.85 | 249244.85 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO - MACHADOS/PE |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 021/2020 | 02/09/2020 | 90 DIAS | 453991.97 | 02/12/2020 | 450 DIAS |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 30000 | 30000 | 391573.62 | CONCLUÍDO | 34764.97
CARTA CONVITE Nº 003/2020 | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS LATERAIS - CALÇADÃO | TERMO DE ADESÃO N° 095/2018 | GOVERNO DO ESTADO - FEM 03 | 179999.46 | 22906.9 | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT | 018/2020 | 31/07/2020 | 06 MESES | 192675.54 | 31/01/2021 | 720 DIAS | 10.782,15 | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 136105.96 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS |  | FNDE |  |  | 20.935.844/0001-31 | M LIRA | 044/2021 | 16/08/2021 | 6 MESES | 136765.6 | 16/02/2022 | 6 MESES |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 54165.42 | 54165.42 | 136765.6 | CONCLUÍDO
DISPENSA Nº/014/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 03.420.484/0001-16 | MARFERREI | 034/2022 | 24/03/2022 | 120 DIAS | 58440.14 | 22/07/2022 |  |  | 4.4.90.51.91 | 0 | 0 | 0 | 16638.9 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 | CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MARIA ALBUQUERQUE PIMENTEL |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 21.484295/0001-99 | MD2 ENGENHARIA | 089/2022 | 22/07/2022 | 120 DIAS | 180121.47 | 22/11/2022 | 120 DIAS | 3.461,11 | 4.4.90.51.91 | 84186.05 | 3.461,11 | 84186.05 | 183582.58 | CONCLUÍDO
DISPENSA Nº/025/2023 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA | 045/2023 | 21/03/2023 | 90 DIAS | 92147.14 | 21/06/2023 |  |  | 4.4.90.51.91 | 92147.14 | 0 | 92147.14 | 92147.14 | CONCLUÍDO
[15 empty] | TOTAL | 2408661.12 | 840968.91 | 2408661.12 | 3191343.46